## Project schedule
| LinguaMaster | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-10-16
| Dương Thị Thu An | Project Lead |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
| Trần Ngọc Quý | Member 1
| Trịnh Dương Trung Hiếu | Member 2
| Hoàng Khắc Hà Trung | Member 3
[7 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-10-14 to 2024-12-08
 | time axis 2024-10-14 to 2024-12-08
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Khởi tạo
| Plan dự án | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 4
| Proposal | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 3
| Xác định và phân tích yêu cầu | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 3
| SRS + Thiết kế giao diện | Link Figma: https://www.figma.com/design/xfwEhsqh7QNLn7fKXc2Xmy/Figma-basics?node-id=1669-162202&t=mdHSwM5uxdlIjAMj-1
| Usecase + đặc tả usecase | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2
| Xây dựng Flow | Trần Ngọc Quý | 60% | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2
|  | Dương Thị Thu An | 40% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2
| Thiết kế UI Sign up + Login | Trịnh Dương Trung Hiếu | 100% | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 6
| Thiết kế UI HomePage | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 6
Thực thi (chi tiết hơn về các task, chức năng cần làm)
| Test plan | Hoàng Khắc Hà Trung | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 3
| Code Sign up + Login (Fontend + Backend) | Trịnh Dương Trung Hiếu | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 6
| Code giao diện Homepage (Fontend) | Trịnh Dương Trung Hiếu | 70% | 2024-10-31 | 2024-11-10 | 11
|  | Trần Ngọc Quý | 30%
| Code giao diện Admin (Fontend) | Dương Thị Thu An | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-10
| Xây dựng Test case (UI & UX) | Hoàng Khắc Hà Trung | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-10
| Code chức năng cho User (Backend) | Trịnh Dương Trung Hiếu | 70% | 2024-11-11 | 2024-11-24
|  | Trần Ngọc Quý | 30%
| Code chức năng cho Admin (Backend) | Leader | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-24
| Testing API, Database, Login Signup (UI&UX) | Hoàng Khắc Hà Trung | 100% | 2024-11-25 | 2024-11-30
Hoàn thiện
| Viết Báo cáo final | Dương Thị Thu An | 80%
|  | Trần Ngọc Quý | 20%
| Slide | Dương Thị Thu An | 100%
| Mức độ hoàn thiện dự án |  | 80%
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]